MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Lucrărea practică 2

A efectuat : Vorona Ion WEB-042 
A verificat: Goncear V.

Chișinău 2025

1. Introducere

Planificarea și organizarea unui proiect IT reprezintă elemente fundamentale pentru succesul oricărei inițiative tehnologice. Indiferent de complexitatea aplicației dezvoltate, modul în care sunt definite obiectivele, distribuite resursele, împărțite sarcinile și programate activitățile determină în mod direct eficiența procesului de dezvoltare și calitatea produsului final. Unul dintre cele mai utilizate instrumente pentru organizarea funcțională a proiectelor este Structura de Descompunere a Muncii (WBS – Work Breakdown Structure), care oferă o analiză ierarhică a tuturor activităților necesare. Complementar, graficul Gantt permite reprezentarea vizuală a timpului, duratelor, dependențelor și responsabililor, contribuind la o coordonare optimă a echipei.

În această lucrare, este prezentat procesul complet de planificare a unui proiect IT având ca obiectiv dezvoltarea unei aplicații pentru rezervarea online a biletelor de avion. Proiectul include componente precum: colectarea cerințelor, analiza, proiectarea UI/UX, dezvoltarea frontend și backend, proiectarea bazei de date, testarea, implementarea și activitățile post-lansare.

Scopul acestei lucrări este de a demonstra cum se pot integra WBS și graficul Gantt într-un mod coerent și profesionist, astfel încât proiectul să poată fi urmărit, gestionat și executat eficient de către o echipă IT multidisciplinară. Lucrarea prezintă atât structuri teoretice, cât și exemple aplicate, oferind o imagine clară asupra modului în care aceste instrumente contribuie la crearea unui flux de lucru organizat și predictibil.

2. Definirea scopului și obiectivelor proiectului

2.1 Scopul proiectului

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea unei aplicații IT moderne care să permită utilizatorilor să rezerve bilete de avion online, iar personalului companiei aeriene să gestioneze rezervările, clienții și inventarul locurilor în mod eficient. Aplicația trebuie să ofere o interfață intuitivă, un sistem securizat de autentificare, gestionarea în timp real a disponibilității locurilor, integrarea metodelor de plată și funcții avansate de administrare.

2.2 Importanța proiectului

Un astfel de sistem aduce beneficii semnificative:

- Automatizarea procesului de rezervare

- Reducerea timpului de lucru pentru personal

- Optimizarea încasărilor datorită accesibilității non-stop

- Reducerea erorilor umane în procesul de rezervare

- Îmbunătățirea experienței utilizatorilor

- Creșterea competitivității companiei aeriene

Proiectul este relevant în contextul modernizării industriei travel și necesită o planificare riguroasă pentru a asigura calitatea, scalabilitatea și funcționalitatea aplicației.

2.3 Obiective generale și specifice

Obiective generale:

- Crearea unei aplicații web complet funcționale pentru rezervarea biletelor.

- Asigurarea unei experiențe utilizator intuitive și eficiente.

- Automatizarea proceselor interne ale companiei aeriene.

Obiective specifice:

- Implementarea unui sistem de conturi și autentificare.

- Crearea unei baze de date pentru gestionarea zborurilor, rezervărilor și utilizatorilor.

- Dezvoltarea unui mecanism de plată securizat.

- Implementarea unui panou de administrare pentru personal.

- Asigurarea unei performanțe optime la nivel de backend.

- Realizarea unor teste riguroase înainte de lansare.

3. Crearea Structurii de Descompunere a Muncii (WBS)

WBS reprezintă procesul de fragmentare a proiectului în componente ușor de gestionat. Aceasta ajută la identificarea tuturor activităților necesare finalizării proiectului și la organizarea lor pe niveluri ierarhice.

3.1 Principiile WBS utilizate în proiect

- Orientare spre livrabile — fiecare activitate contribuie la un rezultat concret.

- Ierarhizare clară — de la faze mari → sub-faze → sarcini → subtasks.

- Exhaustivitate — toate activitățile necesare sunt incluse.

- Independență relativă a sarcinilor — pentru a facilita alocarea resurselor.

3.2 Structura WBS detaliată

WBS – Proiect „Aplicație de rezervare bilete avion”

| Nr. | Etapă | Sarcini |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analiză | - Colectarea cerințelor (interviuri, analiză business)- Documentarea cerințelor (SRS) |
| 2 | Design | - Design arhitectural (diagrame, arhitectură sistem)- Design UI/UX (mockup-uri, scenarii) |
| 3 | Dezvoltare | - Dezvoltare frontend- Dezvoltare backend- Proiectare și dezvoltare baza de date |
| 4 | Testare | - Testare funcțională- Testare de performanță |
| 5 | Implementare | - Lansarea aplicației- Training personal |
| 6 | Suport post-lansare | - Monitorizare sistem- Remediere probleme |

4. Elaborarea Graficului Gantt

Graficul Gantt reprezintă planificarea în timp a activităților definite în WBS. Acesta permite stabilirea duratei fiecărei sarcini, identificarea dependențelor și alocarea resurselor umane.

4.1 Principii utilizate în realizarea graficului

- Ordinea logică a sarcinilor trebuie respectată.

- Dependențele între faze sunt clar stabilite (ex: nu poți proiecta arhitectura fără a cunoaște cerințele).

- Timpul este calculat realist.

- Resursele sunt distribuite echilibrat pentru a evita suprasolicitarea.

Grafic Gantt – tabel textual

| Nr. | Activitate | Durată | Start | Final | Resurse | Dependențe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colectarea cerințelor | 5 zile | 01/10 | 05/10 | Business Analyst | - |
| 2 | Documentarea cerințelor | 3 zile | 06/10 | 08/10 | Business Analyst | 1 |
| 3 | Design arhitectural | 4 zile | 09/10 | 12/10 | Software Architect | 2 |
| 4 | Design UI/UX | 7 zile | 09/10 | 15/10 | UI/UX Designer | 2 |
| 5 | Dezvoltare frontend | 10 zile | 16/10 | 25/10 | Frontend Developer | 3,4 |
| 6 | Dezvoltare backend | 12 zile | 16/10 | 29/10 | Backend Developer | 3 |
| 7 | Dezvoltare baza de date | 5 zile | 16/10 | 20/10 | DBA | 3 |
| 8 | Testare funcțională | 7 zile | 30/10 | 06/11 | QA Engineer | 5,6,7 |
| 9 | Testare performanță | 4 zile | 07/11 | 10/11 | QA Engineer | 8 |
| 10 | Lansare aplicație | 2 zile | 11/11 | 12/11 | DevOps Engineer | 9 |
| 11 | Training personal | 3 zile | 13/11 | 15/11 | Trainer | 10 |
| 12 | Suport post-lansare | 7 zile | 16/11 | 22/11 | Suport IT | 10 |

5. Descrierea echipei și responsabilităților

Un proiect IT de acest tip necesită o echipă multidisciplinară:

Business Analyst

- Colectarea cerințelor

- Realizarea documentelor inițiale

- Comunicarea cu clientul

Software Architect

- Crearea arhitecturii tehnice

- Supervizarea conformității tehnice

UI/UX Designer

- Mockup-uri, prototipuri

- Definirea experienței utilizatorului

Frontend Developer

- Implementarea interfeței web

- Cooperarea cu backend-ul

Backend Developer

- API-uri, logică server-side

- Integrare sistem de plăți

Database Administrator

- Proiectarea bazei de date

- Optimizarea performanței

QA Engineer

- Crearea testelor

- Detectarea bug-urilor

DevOps Engineer

- Deployment

- Configurarea serverelor

Trainer

- Instruirea personalului care va utiliza aplicația

Suport IT

- Asistență post-lansare

- Remedierea problemelor

6. Concluzii

Planificarea unui proiect IT prin intermediul WBS și al graficului Gantt reprezintă un proces esențial pentru gestionarea eficientă a resurselor, timpului și activităților. WBS oferă o structură clară și ierarhică a tuturor sarcinilor, facilitând monitorizarea progresului. În același timp, graficul Gantt ajută echipa să anticipeze dependențele, să evite întârzierile și să gestioneze resursele într-un mod optim.

Implementarea acestor instrumente în proiectul de dezvoltare a unei aplicații de rezervări pentru bilete de avion demonstrează modul în care o planificare riguroasă poate reduce semnificativ riscurile, poate asigura un flux de muncă eficient și poate garanta livrarea unui produs final de calitate. Printr-o coordonare adecvată, comunicare constantă și structurare clară, proiectele IT devin mult mai ușor de controlat și de finalizat în parametrii stabiliți.

Bibliografie

- Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Wiley, 2022.

- Sommerville, I. Software Engineering. Pearson, 2020.

- Pressman, R. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, 2019.

- PMI. Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th Edition.

- Larson, E., Gray, C. Project Management: The Managerial Process. McGraw-Hill, 2021.

- Ian McLeod. Structured Project Management. Oxford University Press, 2018.

- Online sources:

- ProjectManagement.com

- Atlassian.com (Gantt & WBS documentation)

- WorkBreakdownStructure.com